## Plantilla
Informe de Avance Quincenal
[17 empty] | 1Semana del |  |  |  | 2015-05-05 |  | al | 2015-05-28
Jefe de Proyecto: |  |  | Christian Benites
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [8 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobación por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Christian Benites |  |  |  | 2015-05-28
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobación por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Jack pinao |  |  |  | 2015-05-28
3 | Actas de reunión interna |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobación por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Christian Benites |  |  |  | 2015-05-28
4 | Proceso de Gestión de Proyectos PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobación por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Kevin Laureano |  |  |  | 2015-05-28
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobación por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Elvis García |  |  |  | 2015-05-28
6 | Informe de Avance Quincenal |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobación por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Elvis García |  |  |  | 2015-05-28
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Poca comunicación entre las áreas que intervienen en el desarrollo |  |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Coordinar con los jefes superiores de cada área | [5 empty] | Christian Benites |  |  | Abierto
2 | No definir bien el alcance de desarrollo del proyecto |  |  |  | 2 | 2 | Eliminar |  | Redefinir el alcance del proyecto | [5 empty] | Christian Benites |  |  | Abierto
3 | Mal cálculo de tiempos en el desarrollo del proyecto |  |  |  | 1 | 2 | Mitigar |  | Áreas que no intervenian en un principio del proyecto ahora estan incluidas | [5 empty] | Elvis García |  |  | Abierto
4 | Poca experiencia del personal puede afectar la calidad de los productos |  |  |  | 2 | 1 |  |  | Capacitar a los integrantes en el lenguaje de programación | [5 empty] | Christian Benites
Problemas
ID | Problema | [9 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [14 empty] | Status
1 | Se detecto ciertas limitaciones con respecto a los horarios de reunión | [9 empty] | Tomamos la decisiones de agendar reuniones después de clase y las coordinaciones técnicas a través del Email, Google, Hangouts,GitHub. | [14 empty] | Resuelto
2 | Se detecto cierta lentitud en la manera de avanzar los trabajos | [9 empty] | Redistribución mejor de las tareas a cada integrante del grupo. Repaso de la teoría. | [14 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Revisión mas continuo del GitHub
Control de Avance
PP-PMC | [13 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real |  | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-28 |  |  | 90% |  | 40% |  | 50% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  |  | 2015-05-15
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-28 |  |  | 90% |  | 30% |  | 60% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10%
3 | Actas de Reunión Interna |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-28 |  |  | 90% |  | 30% |  | 60% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  |  | Real
4 | Proceso de Gestión de Proyectos PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-28 |  |  | 90% |  | 50% |  | 40% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  |  | 400%
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-28 |  |  | 90% |  | 2% |  | 88% |  | 2015-05-01 |  | 100% |  |  | 40% |  | -60%
6 | Informe de Avance Quincenal |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-28 |  |  | 90% |  | 60% |  | 30% | [12 empty] | Planificado
500%
Desviación
-100%
Fechas Clave
ID | Hito | [8 empty] | Fecha
1 | Presentación del Entregable y Exposición | [8 empty] | 2015-05-28
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
No Aplica
Logística
Se asigno 1 laptop para cada integrante del Proyecto para desarollar la documentación y el software
Se coordinara la exposición en la sede utp 28 de Julio - Lima para corregir errores y ordenar cada tema del PP_PMC
| 1 | Este primer informe de avance quincenal abarca desde el incio del proyecto hasta la primera presentación con el usuario
V.B.

## Tablas
Probabilidad | Status Problemas | Estrategia | Status | Integrantes
1 | Pendiente | Mitigar | Abierto | Christian Benites
2 | Resuelto | Eliminar | Cerrado | Kevin Laureano
3 | Cancelado |  | Ocurrido | Elvis García
|  |  | Eliminado | Jack Pinao