## Plantilla
Informe de Avance Quincenal
[17 empty] | 1Semana del |  |  |  | 2015-05-05 |  | al | 2015-05-28
Jefe de Proyecto: |  |  | Chritian Benites
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [8 empty] | Próximas Acciones | [8 empty] | Responsable |  |  |  | Fecha fin
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Christian Benites |  |  |  | 2015-05-28
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Jack pinao |  |  |  | 2015-05-28
3 | Actas de reunión interna |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Christian Benites |  |  |  | 2015-05-28
4 | Proceso de Gestión de proyectos PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | kevin Laureano |  |  |  | 2015-05-28
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Elvis Garcia |  |  |  | 2015-05-28
6 | LMR Proyecto Inicial |  |  | Culminado | [8 empty] | Elaborar LMR Proyecto Programado | [8 empty] | Jack pinao |  |  |  | 2015-05-28
7 | Informe de Avance Quincenal |  |  | Culminado | [8 empty] | Aprobacion por el Usuario reunión externa | [8 empty] | Elvis Garcia |  |  |  | 2015-05-28
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [5 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | Probabilidad de que el usuario no apruebe el Plan de Proyecto PP-PMC y los entregables, retrasaria las proximas fases del proyecto |  |  |  | 2 | 2 | Mitigar |  | Hacer una reparticion equitativa entre los miembros del proyecto para poder revisar los documentos a tiempo | [5 empty] | Christian Benites |  |  | Ocurrido
2 | Calidad de la gestion de proyecto afectada por falta de tiempo |  |  |  | 2 | 2 | Eliminar |  | Actulización constante de los avances, utilizando las herramientas del GitHub y Hangouts, para ir monitorendo los avances. | [5 empty] | Christian Benites |  |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [9 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [14 empty] | Status
1 | Se detecto ciertas limitaciones con respecto a los horarios de reunion | [9 empty] | Tomamos la decisiones de agendar reuniones despues de clase y las coordinaciones tecnicas a traves del Email, hangouts,GitHu. | [14 empty] | Resuelto
2 | Se detecto cierta lentitud en la manera de avanzar los trabajos | [9 empty] | Redistribución mejor de las tareas a cada integrante del grupo, repaso de la teoria | [14 empty] | Resuelto
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias)
1 | Revisión mas continuo del GitHub
Control de Avance
PP-PMC | [13 empty] | Avance (%)
Entregable |  |  |  | Inicio | Fin |  |  | % Planificado |  | % Real |  | %Desviación |  | Mes |  | % Planificado |  |  | % Real |  | % Desviación |  |  |  | Corte
1 | Plan de Proyecto PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 40% |  | 50% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  |  | 2015-05-15
2 | Cronograma de Actividades PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 30% |  | 60% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10%
3 | Actas de reunión interna |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 30% |  | 60% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  |  | Real
4 | Proceso de Gestión de proyectos PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 50% |  | 40% |  | 2015-05-05 |  | 100% |  |  | 90% |  | -10% |  |  |  | 400%
5 | Registro de Riesgos PP-PMC |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 2% |  | 88% |  | 2015-05-01 |  | 100% |  |  | 40% |  | -60%
6 | LMR Proyecto Inicial |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 60% |  | 30% | [12 empty] | Planificado
7 | Informe de Avance Quincenal |  |  | 2015-05-05 | 2015-05-26 |  |  | 90% |  | 60% |  | 30% | [12 empty] | 500%
Desviación
-100%
Fechas Clave
ID | Hito | [8 empty] | Fecha
1 | Presentacion del entregable y Exposicion | [8 empty] | 2015-05-28
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
No Aplica
Control Presupuestal
No Aplica
Logística
No Aplica
| 1 | Este primer informe de avance quincenal abarca desde el incio del proyecto hasta la primera presentación con el usuario
V.B.

## Tablas
Probabilidad | Status Problemas | Estrategia | Status | Integrantes
1 | Pendiente | Mitigar | Abierto | Christian Benites
2 | Resuelto | Eliminar | Cerrado | kevin laureano
3 | Cancelado |  | Ocurrido | Elvis Garcia
|  |  | Eliminado | Jack Pinao