## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 0.1 | 2015-06-24 | Jack Pinao | Adecuación de Sistema de Facturación y Control de Inventario. | En Revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
HGPPQA Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 0.1 | Fecha Efectiva: 24/06/2015
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Jefe de Fábrica: | Nombre del Jefe de Fábrica
Gestor de Calidad | Nombre del Gestor de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Lider de Proyecto: |  | Christian Benites
Analista de Calidad: |  | Kevin Laureano
Revisor (es) de QA: |  | Manuel Saenz
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-06-02 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-06-24
Periodo de Medición: |  | Junio
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Fase | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Proceso de gestion de proyecto | KL | KL | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 1 | 2015-05-21 | 2015-05-21 | 3
2 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Plan de Proyecto | CB | KL | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 4
3 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Cronograma | JP | KL | 2015-05-07 | 2015-05-07 | 3 | 2015-05-10 | 2015-05-10 | 3
4 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Registro de Riesgo | EG | KL | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2
5 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Informe de avance Quincenal | EG | KL | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 3 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 3
6 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Acta de Kick-off Meeting Interno | CB/KL | KL | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 3
7 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Acta de Kick-off Meeting Externo | KL | KL | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 3
8 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Formato de Aceptacion de Entregables | CB | KL | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2 | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 2
9 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Exposicion al Riesgo | JP | KL | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2
10 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Proceso de Gestion de Cambios a Requerimientos | CB | KL | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 2 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 3
11 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Lista Maestra de Requerimientos | CB | KL | 2015-06-11 | 2015-06-11 | 3 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 3
12 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Matriz de Trazabilidad de Requerimientos a Documentos | CB | KL | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 2 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 2
13 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Volatilidad de Requerimientos (Metrica) | CB | KL | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 3
14 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Proceso de Aseguramiento de la Calidad | CB | KL | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 4
15 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Checklist de Aseguramiento de Calidad | JP | KL | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2 | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2
16 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Herramienta de Gestion QA-Producto | JP | KL | 2015-06-24 | 2015-06-24 | 3 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 3
17 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Matriz de Seguimientos de Proyectos Internos | KL | KL | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 2 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 2
18 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Num de Nconformidades QA del Producto | CB | KL | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 3 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 3
19 | Desarrollo de Sistemas | CM | Proceso de Gestion de Configuracion | EG | KL | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 2
20 | Desarrollo de Sistemas | CM | Registro de Items de Configuracion | EG | KL | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2 | 2015-07-15 | 2015-07-15 | 3
21 | Desarrollo de Sistemas | CM | Solicitud de Accesos | CB | KL | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2
22 | Desarrollo de Sistemas | CM | Indice de Cambios en Items de Configuracion (Metricas) | KL | KL | 2015-06-18 | 2015-06-18 | 3 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 3
34
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
[8 empty] | 49 |  | Total | 60
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestion de proyecto | KL | KL | Diagrama no cumple los estándares | Estándares | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 1
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Plan de Proyecto | CB | KL | Documento está con defectos de fondo | Documento | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 1
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Cronograma | JP | KL | Irregularidad en las fechas | Estándares | Verificación | KL |  | 2015-05-07 | 2015-05-10 | 1
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Registro de Riesgo | EG | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Informe de avance Quincenal | EG | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Acta de Kick-off Meeting Interno | CB/KL | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Acta de Kick-off Meeting Externo | KL | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-05-28 | 2015-06-25 | 1
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Formato de Aceptacion de Entregables | CB | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-06-04 | 2015-06-04 | 1
9 | 9 | Desarrollo de Sistemas | Exposicion al Riesgo | JP | KL |  | Documento | Validación | KL |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 1
10 | 10 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de Gestion de Cambios a Requerimientos | CB | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 1
11 | 11 | Desarrollo de Sistemas | Lista Maestra de Requerimientos | CB | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 1
12 | 12 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de Trazabilidad de Proyectos | CB | KL |  | Documento | Verificación | KL |  | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 1
13 | 13 | Desarrollo de Sistemas | Volatilidad de Requerimientos (Metrica) | EG | KL |  | Estándares | Verificación | KL |  | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 1
14 | 14 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de Aseguramiento de la Calidad | CB | KL |  | Estándares | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1
15 | 15 | Desarrollo de Sistemas | Checklist de Aseguramiento de Calidad | JP | KL |  | Estándares | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 1
16 | 16 | Desarrollo de Sistemas | Herramienta de Gestion QA-Producto | JP | KL |  | Estándares | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 1
17 | 17 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de Seguimientos de Proyectos Internos | KL | KL |  | Estándares | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1
18 | 18 | Desarrollo de Sistemas | Num de Nconformidades QA del Producto (Metrica) | KL | KL |  | Documento | Aseguramiento de Calidad | KL |  | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1
19 | 19 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de Gestion de Configuracion | EG | KL |  | Control de Configuración | Verificación | KL |  | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 1
20 | 20 | Desarrollo de Sistemas | Registro de Items de Configuracion | EG | KL |  | Control de Configuración | Verificación | KL |  | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 1
21 | 21 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud de Accesos | CB | KL |  | Control de Configuración | Verificación | KL |  | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 1
22 | 22 | Desarrollo de Sistemas | Indice de Cambios en Items de Configuracion (Metricas) | KL | KL |  | Control de Configuración | Verificación | KL |  | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 1
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Lider de Proyecto: |  | Christian Benites
Analista de Calidad: |  | Kevin Laureano
Revisor (es) de QA: |  | Manuel Saenz
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2015-06-02 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2015-06-24
Periodo de Medición: |  | Junio
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 22
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 0
Nro de revisiones Ejecutadas: | 22
Revisiones ejecutadas (%): | 100%
Desviación (%): | 0%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 11
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 7
Control de Configuración | 4
Total | 22
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 49
Duración Real | 60
Total | -11
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 7
Verificación | 14
Validación | 1
Total | 22

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Verificación | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| REQM | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| PPQA |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| CM |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
|  |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
jhjh