## Slide 1: Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Notes: We designed this template so that each member of the project team has a set of slides with its own theme. Members, here’s how you add a new slide to just your set:
Mark where you want to add the slide: Select an existing one in the Thumbnails pane, click the New Slide button, then choose a layout. The new slide gets the same theme as the other slides in your set.
Careful! Don’t annoy your fellow presenters by accidentally changing their themes. That can happen if you choose a different theme from the Design tab, which changes all of the slides in the presentation to that look.

## Slide 2: Contenido
Objetivo y alcance del proyecto
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
  5.1. Subprocesos
Métricas del proceso
Artefactos del proceso
Historial de revisiones

## Slide 3: 1. Objetivo y Alcance del Proceso
Objetivo
  Definir el mecanismo de gestión de requerimientos de proyectos de Wilson Store.
Alcance
  Este proceso aplica a los proyectos definidos dentro del servicio Wilson Store.

## Slide 4: 2. Términos y Definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Cambio en requerimiento | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
2 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento.
3 | Aprobador de requerimientos | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuario.

## Slide 5: 3. Roles y Responsabilidades
Proveedor de cambios a requerimientos
(Cliente)
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Aprobador de cambios
(Líder de Proyecto)
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Autoriza la solicitud de un cambio.

## Slide 6: 3. Roles y Responsabilidades
Líder de proyecto
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la Lista Maestra de Requerimientos para Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener la aprobación del Proveedor de Requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de aprobación.
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando qué actividades del cronograma ser verán afectados por el cambio.
Analistas
Participan en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectados por el cambio.

## Slide 7: 4. Entradas y Salidas del Proceso
Entradas:
Plan de Proyecto
Solicitud de Cambios a Requerimientos
Salidas:
Registro de Requerimientos del Proyecto
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos

## Slide 8: 5. Descripción del Proceso

## Slide 9: 5.1. Subprocesos de la Gestión de Cambios a Requerimientos
Registro de Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Líder de Proyecto
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Coordinador Wilson Store
Acta de Reunión
Si
No
Solicitar cambio formal
(1) Proveedor de cambios
Plantilla solicitud de cambio
Informar impacto por evaluar
(2) Líder de Proyecto
Plantilla solicitud de cambio
(5) Aprueba
solicitud de cambio?
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios a Requerimientos)
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos
(3) Evaluar solicitud de cambio?
Si
No

## Slide 10: 5.1. Subprocesos de la Gestión de Cambios a Requerimientos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Proveedor de Cambios a Requerimientos | Solicitar cambio formal | El Líder de Proyecto recepciona los requerimientos emitidos por los canales autorizados y luego registra la solicitud de cambio en el Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. | Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos. Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos.
2 | Líder de Proyecto | Informar impacto por evaluar | Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigente y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | Solicitud de Cambios a Requerimientos de proyectos. Lista Maestra de Requerimientos.
3 | Aprobador de Cambios a Requerimientos | Evaluar cambio de solicitud? | Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la Solicitud de Cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta vía correo electrónico. | Acta de Reunión.

## Slide 11: 5.1. Subprocesos de la Gestión de Cambios a Requerimientos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
4 | Líder de Proyecto | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del proyecto. Opcionalmente, el Líder de Proyecto solicita una reunión con el Proveedor de Cambios a Requerimientos para aclarar la solicitud de cambio. | Matriz de Trazabilidad a Documentos
5 | Aprobador de Cambios en Requerimientos | Solicitud de cambio de requerimiento es aprobada formalmente? | Esta actividad refleja la decisión del canal autorizado sobre la incorporación de los cambios en requerimientos en el alcance del proyecto. | 
6 | Coordinador Wilson Store | Formalizar el cambio de requerimiento | Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de una acta. | Acta de Reunión.

## Slide 12: 6. Métricas del proceso
Volatilidad de Requerimientos

## Slide 13: 7. Artefactos del proceso
# | Artefacto | Subproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de Registro de Requerimientos | Definir la organización para gestionar los cambios |  | 
2 | Lista Maestra de Requerimientos | Definir los requerimientos |  | 
3 | Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos | Manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
4 | Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos | Manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
5 | Matriz de Trazabilidad | Manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | 

## Slide 14: 8. Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / rol
1 | 0.1 | 11/06/2015 | Christian Benites (Líder de Proyecto) | En Revisión | Manuel Saenz (Cliente)
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |